## Stima dedei costi +
FORMAZIONE DEL BUDGET DI PROGETTO
PROGETTO: |  |  | TOTALE |  | 860
DETTAGLI |  | THREE-POINT COST ESTIMATE |  |  | MEDIA
ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | BEST-CASE | MOST LIKELY | WORST-CASE
1. COSTI GENERALI | 1.1. Costi interni indiretti per infrastrutture e servizi | 150 | 200 | 300 | 208.3333
| 1.2. Costi generali | 50 | 60 | 100 | 65
273.3333
2. RECLUTAMENTO TEAM | 2.1. Costi per incarichi | 15 | 20 | 40 | 22.5
| 2.2. Costi per consulenze esterne | 10 | 20 | 30 | 20
| 2.3. Costi per incarichi/perizie | 25 | 30 | 40 | 30.8333
73.3333
3. SVILUPPO | 3.1. Sviluppo software | 100 | 200 | 300 | 200
200
5. TEXT E COLLAUDO | 5.1. Test e collaudo | 20 | 50 | 100 | 53.3333
| 5.2. Installazione | 20 | 40 | 50 | 38.3333
| 5.3. Integrazione | 50 | 70 | 100 | 71.6667
163.3333
RISERVA PER RISCHI | RISERVA DI CONTINGENZA | 100 | 150 | 200 | 150
150
| TOTALE BUDGET |  |  |  | 860